## Объекты 2011 г. (hidden)
Перечень объектов ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений в 2011 году.
№ | Район | Автодорога | Вид ремонта | Адрес, км+м | Всего, км | Всего, п.м. | Стоимость СМР, тыс. руб. на 17.01.2011 | Стоимость СМР, тыс. руб. | Примечание
I | Расходы
Переходящие обязательства 2010 | [6 empty] | 338372.0445 | 339735.4045
КР кредит. задолж-сть, в том числе | [6 empty] | 157476.9 | 157476.9 |  | 222556.07 | КР
1 | Куединский | Чернушка-Куеда | Капитальный ремонт | 25+000-34+330 |  |  | 51306.0698 | 51306.0698
2 | Добрянский | Пермь-Березники | Капитальный ремонт | 85+000-92+000 |  |  | 106170.8255 | 106170.8255
ТР кредит. задолж-сть, в т.ч. | [6 empty] | 29961.558 | 29961.558 |  | 115815.9745 | ТР
1 | Усольский | Кунгур-Соликамск | ремонт | 274+000-277+000, 288+800-293+000 |  |  | 28999.6681 | 28999.6681
2 | Гаинский | Гайны -Усть-Черная-Керос | ремонт моста | р. Лукшерка, км 11+794 |  |  | 961.888 | 961.888
Переходящие обязательства КР 2009 | [6 empty] | 53391.12 | 53391.12
1 | Чернушинский | Чернушка-Тюш | Капитальный ремонт | 9+000-12+800; 20+000-21+800 | 5.6 |  | 46546.215 | 46546.215
2 | Соликамский | Соликамск - Красновишерск | Капитальный ремонт | 64+100-66+700 | 2.6 |  | 1805.28 | 1805.28
3 | Красновишерский | Соликамск-Красновишерск | Капитальный ремонт | 90+000-96+300 | 6.3 |  | 3000 | 3000
4 | Юсьвенский | Кудымкар-Пожва | Капитальный ремонт | 90+100-км 97+700 |  |  | 2039.624 | 2039.624
Переходящие обязательства КР 2010 (ПИР) | [6 empty] | 11688.05 | 11810.79
Переходящие обязательства ТР 2009, в т.ч. | [6 empty] | 9708.99 | 9708.99
1 | Сивинский | Сива - Кизьва | ремонт моста | 3+273 р.Немыль |  | 9.6 | 714.191 | 714.191
2 | Чердынский | Губдор-Чердынь | ремонт моста | 18+822 р.Вишера ремонт деф.швов (10 швов) |  | 649 | 575.29 | 575.29
3 | КПО | Юксеево - Коса | ремонт покрытия | 22+000-24+000, 27+000-35+000 | 10 |  | 8419.509 | 8419.509
Переходящие обязательства ТР 2010, в т.ч. | [6 empty] | 62049.2265 | 62049.2265
1 | Гаинский район | Кудымкар-Гайны | шероховатая обработка | 142+200-156+000 | 13.8 |  | 35366.4273 | 35366.4273
2 | Сивинский | С.Петербург-Киров-Пермь-Екатеринбург | шероховатая обработка | 287+601-303+000 | 15.4 |  | 11562.0632 | 11562.0632
3 | Пермский | Пермь - Березники | замена деф.швов | км 23+388 р.Чусовая |  | 1504.4 | 15120.736 | 15120.736
Переходящие обязательства ТР 2010 (ПИР) | [6 empty] | 14096.2 | 15336.82
Обязательства 2011г | [6 empty] | 2510386.1753 | 2633964.9163
1 | Чусовской, Добрянский, Усольский | Пермь-Березники | ремонт, шероховатая обработка | приведение в нормативное состояние | 57.31 |  | 522047.99 | 522047.99 | Разыгран
2 | Чусовской | Кунгур-Соликамск-Горнозаводск | ремонт (ликвидация пучин) | 20+000-22+000 | 2 |  | 9580.3 | 10176.24 | Размещено на сайте
3 | Очерский | Очер-Верещагино-Сива | ремонт | 3+900-10+300 | 6.4 |  | 56076.61 | 59056.88 | Размещено на сайте
4 | Сивинский | С.Петербург-Киров-Пермь-Екатеринбург | ремонт (ликвидация пучин) | 305+000-310+000 | 5 |  | 17802.64 | 18920.86 | Размещено на сайте
5 | Бардымский | Оса-Чернушка | ремонт моста | р.Тулва км29+703 |  | 137.31 | 25078.19 | 26907.57 | Размещено на сайте
6 | г.Усолье | Пермь-Березники | ремонт моста | 142+054 р.Яйва |  | 172 | 36455.65 | 38940.79 | Размещено на сайте
7 | Добрянский | Полазна-Чусовой | ремонт моста | р.Мутная км 30+375 |  | 125.33 | 24366.45 | 26372.07 | Размещено на сайте
8 | Добрянский | Полазна-Чусовой | ремонт моста | р.Шалашная км32+178 |  | 140.54 | 17817.27 | 25924.99 | Размещено на сайте
9 | Красновишерский | Соликамск-Красновишерск | ремонт моста | р.Язьва |  | 160.15 | 21757 | 23470.58 | Размещено на сайте
10 |  | Региональные автодороги | Ликвидация пучин |  |  |  | 47443.5973 | 47443.5973 | Размещено на сайте
11 |  | Региональные автодороги | Восстановление верхних изношенных слоев |  | 36.845 |  | 112194.761 | 112194.761 | Размещено на сайте
12 | Чусовской | Кунгур-Соликамск-Горнозаводск | шероховатая поверхностная обработка | 13+000-18+000 | 5 |  | 22295.64 | 23575.49 | Размещено на сайте
13 | Горнозаводский | Кунгур-Соликамск-Горнозаводск | ремонт | 22+000-27+654 | 5.654 |  | 51206.28 | 53671.51 | Размещено на сайте
14 | Чернушинский | Оса-Чернушка | ремонт | 52+500-63+000, (66+200-71+000, 86+000-93+700) | 12.5 |  | 106194.06 | 111986.49 | Размещено на сайте
15 | Добрянский | Полазна-Чусовой | шероховатая поверхностная обработка | 5+000-13+290 | 8.29 |  | 52047.81 | 54786.03 | Размещено на сайте
16 | Добрянский | Полазна-Чусовой | ремонт | 18+100-22+350 | 4.25 |  | 39683.88 | 41582.94 | Размещено на сайте
17 | Б. Сосновкий | Б. Соснова-Частые | ремонт | 1+000-5+700 | 4.7 |  | 46251.81 | 48450.56 | Размещено на сайте
18 | Чусовской | Полазна-Чусовой | Капитальный ремонт | 83+100-91+692 | 8.6 |  | 198690.358 | 198690.358 | Готовить в торги
19 | Добрянский | Пермь-Березники | Капитальный ремонт | 73+300-85+000,92+800-95+500 | 14.4 |  | 268340.54 | 268340.54 | Разыгран
21 | Пермский | Пермь-Усть-Качка | Капитальный ремонт | 19+000-29+390 | 10.39 |  | 523563.57 | 600000 | Размещено на сайте
22 | Ординский | Голдыри-Орда-Октябрьский | Капитальный ремонт | 18+500-24+000, 35+000-40+530 | 11.03 |  | 275000 | 275000 | Готовить в торги
23 | Карагайский | Карагай-Нердва-Ст.Пашня | Капитальный ремонт моста | р.Язьва км 14+530 |  | 32.45 | 23471.24 | 35024.67 | Размещено на сайте
24 | Ильинский | Пермь-Ильинский | Кап. ремонт труб | км 92+010 |  |  | 950 | 950 | Готовить в торги
25 | Верещагинский | Карагай-Вознесенское | Кап. ремонт труб | 20+274, 21+627 |  |  | 1900 | 1900 | Готовить в торги
26 | Нытвенский | Нытва-Григорьевская -Ильинский | Кап. ремонт труб | 14+548, 23+379 |  |  | 1900 | 1900 | Готовить в торги
27 | Оханский | Острожка-Пихтовка | Кап. ремонт труб | 1+143, 8+257, 15+243 |  |  | 2850 | 2850 | Готовить в торги
28 | Ильинский | Сретенское-Рождественское | Кап. ремонт труб | 9+404 |  |  | 950 | 950 | Готовить в торги
29 | Бардымский | Оса-Чернушка | Кап. ремонт труб | 43+640, 66+998 |  |  | 1900 | 1900 | Готовить в торги
30 | Бардымский | Барда-Куеда | Кап. ремонт труб | 36+746 |  |  | 950 | 950 | Готовить в торги
| ПИР КР | [5 empty] | 492.098 |  | Размещено на сайте
| ПИР ТР | [5 empty] | 1128.431 |  | Размещено на сайте
| ВСЕГО: |  |  |  | 192.369 | 767.78 | 2848758.2198 | 2973700.3208
| Бюджет ТР+КР 2011-2012 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
II | Источники финансирования
Бюджет 2011, в т.ч. | [6 empty] | #REF! | 2499510.9036
ТР | [6 empty] | 550043.5036 | 550043.5036
КР | [6 empty] | #REF! | 1449467.4
Федеральный кредит | [6 empty] | 500000 | 500000
Бюджет 2012, в т.ч. | [6 empty] | #VALUE! | 2021625.3
Резерв 2011 г. | [6 empty] | #REF! | 474189.4172
Остаток 2012 г. | [6 empty] | #VALUE! | 1547435.8828

## дороги
Объекты ремонта 2024 - 2025 гг.
№ | Автодорога | Участок ремонта, км - км | Всего по проекту, км | Вид работ | Подрядная организация | Ограничение движения | Окончание работ по договору
ЛОТ № 3 (2022 - 2024 гг.) ООО "Строительное управление №157" Договор №171-22-р от 30.06.2022 г.
1 | Пермь - Березники | 074+849 - 076+256 083+873 - 088+000 088+000 - 089+690 | 5.534 |  | ООО "СУ-157" Тел.8(342) 206-04-10, тел. диспетчера: 8-912-781-77-03 | Дорожное движение организовано по временной схеме | 30.09.2023 (50%) 31.07.2024 (50%)
2 | Пермь - Березники | 091+670 - 093+044 094+968 - 098+600 | 6.696 |  |  |  | 30.09.2023 (50%) 31.07.2024 (50%)
ЛОТ № 1 (2023 - 2024 гг.) АО "Уралмостострой" Договор №181-23-р от 29.05.2023 г.
1 | Кунгур - Соликамск | 095+223 - 102+087 | 6.864 | ремонт | АО "Уралмостострой" тел. дежурного 8-951-944-64-11 гл.инженер Антонов А.С., тел. 8 922 242 08 84 | Дорожное движение организовано по временной схеме | 30.09.2023 (50%) 31.07.2024 (50%)
2 | Барда - Куеда (ремонт троуаров, устройство верхнего слоя) | 11+043 - 11+893 | 0.85 | ремонт |  |  | 30.09.2023 (50%) 31.07.2024 (50%)
ЛОТ № 2 (2023 - 2024 гг.) АО "Уралмостострой" Договор №178-23-р от 23.05.2023 г.
1 | Большая Соснова - Частые | 000+250 - 006+450, 012+200 - 012+400, 015+825 - 017+625 024+000 - 024+800 | 9 | ремонт | АО "Уралмостострой" тел. дежурного 8-951-944-64-11 гл.инженер Антонов А.С., тел. 8 922 242 08 84 | Дорожное движение организовано по временной схеме | 30.09.2023 (50%), 31.07.2024 (50%)
Черновское - граница Удмуртской Республики (дорожные знаки)
3 | Кунгур - Соликамск, Кунгур - Соликамск (граница г. Кизел), Александровск | 229+995 - 232+810 | 2.815 | ремонт |  |  | 30.09.2023 (50%), 31.07.2024 (50%)
4 | Соликамск -Красновишерск | 015+230 - 015+530 035+000 - 040+000 | 5.3 | ремонт |  |  | 30.09.2023 (50%), 31.07.2024 (50%)
ЛОТ № 3 (2023 - 2024 гг.) ремонт гравийных дорог АО "Уралмостострой" Договор №273-23-р от 25.07.2023 г.
1 | Частые - граница Удмуртской Республики | Теребиловка, 059+780 - 060+273 | 0.793 | регенерация | АО "Уралмостострой" тел. дежурного 8-951-944-64-11 гл.инженер Антонов А.С., тел. 8 922 242 08 84 | Дорожное движение организовано по временной схеме | 2024-08-31
2 |  | Бугры, 043+725 - 044+100 | 0.375 | регенерация
3 | Барда - Ятыш - "Кукуштан - Чайковский" | Барда, 001+582 - 002+968 | 1.386 | регенерация
4 |  | Бичурино, 012+400 - 014+996 | 2.596 | регенерация
5 |  | Бардабашка, 019+393 - 020+496 | 1.103 | регенерация
6 |  | Ятыш, 025+135 - 026+450 | 1.315 | регенерация
7 |  | Куштомак, 027+030 - 029+561 | 2.531 | регенерация
8 |  | Суганка, 030+138 - 031+316 | 1.178 | регенерация
9 |  | Суганка, 031+378 - 031+944 | 0.566
10 |  | Жуланы, 038+198 - 038+632 | 0.434 | регенерация
ЛОТ № 4 (2023 - 2024 гг.) ремонт гравийных дорог АО "Уралмостострой" Договор №274-23-р от 25.07.2023 г.
1 | Очер - Осиновка | с. Пономари, 019+824 - 020+414 | 0.59 | регенерация | АО "Уралмостострой" тел. дежурного 8-951-944-64-11 гл.инженер Антонов А.С., тел. 8 922 242 08 84 | Дорожное движение организовано по временной схеме | 2024-08-31
2 |  | д. Мыльники, 014+630 - 015+236 | 0.606 | регенерация
3 |  | Грязново, 009+594 - 010+352 | 0.758 | регенерация
4 | Усть Кишерть - Суксун | Усть Кишерть, 000+010 - 001+066 | 1.056 | регенерация
5 |  | Седа, 001+670 - 003+370 | 1.7 | регенерация
6 |  | Дикое Озеро, 019+430 - 020+740 | 1.31 | регенерация
7 |  | Советная, 024+604 - 026+673 | 2.069 | регенерация
8 |  | Мазуевка, 012+580 - 015+610 | 3.03 | регенерация
9 | Оханск - Большая Соснова | д. Лыва, 013+790 - 014+864 | 1.074 | регенерация
10 | Чертеж - Тюлькино - Вильва | Тюлькино, 015+860 - 016+503 | 0.643 | регенерация
Лот № 5 (2024 г.) ООО "РемДор" Договор №323-23-р от 04.09.2023 г.
1 | Нытва - Григорьевская – Ильинский | 13+897 – 14+147 16+698 – 16+888 19+092 – 19+712 20+300 – 21+696 23+356 – 23+900 | 3 | ремонт | ООО "РемДор" тел. (495) 319 16 42 288-99-03 | Дорожное движение организовано по временной схеме | 2024-08-15
2 | Кудымкар - Гайны | 101+700 – 108+700 | 7 | ремонт
3 | Михино – Уинское | 028+800 – 029+377 | 0.577 | ремонт
| Уинское – Деменево | 000+000 – 002+000 | 2
4 | Лысьва - Кормовище - Кын | 039+000 – 044+000 | 5 | ремонт
Лот № 1 (2024 - 2025 гг.) ООО "СК "Химспецстрой" Договор №135-24- р от 26.04.2024 г.
1 | Пермь - Березники | 170+525 - 171+290 172+000 - 173+310 174+000 - 175+290 | 3.32 | ремонт | ООО "СК "Химспецстрой" Тел./факс: 8 (3424) 26-56-10 | Дорожное движение организовано по временной схеме | 30.09.2024 (50%); 31.07.2025 (50%)
2 | Кунгур - Соликамск | 235+014 - 238+634 | 3.62 | ремонт
3 | Кунгур - Соликамск | 201+000 - 202+172, 203+096 - 205+600 | 3.676 | ремонт
4 | Кунгур - Соликамск | 151+614 - 156+614 | 5 | ремонт
5 | Горнозаводск - гр. Свердловской области | 048+000 - 049+000, 065+000 - 067+000 | 3 | ремонт
6 | Кунгур - Соликамск - Горнозаводск | 023+700 - 026+787, 027+380 - 027+654 | 3.361 | ремонт
7 | Кунгур - Соликамск - Лысьва | 000+000 - 004+351 | 4.351 | ремонт
Лот № 2 (2024 - 2025 гг.) АО "Уралмостострой" Договор №136-24-р от 26.04.2024 г.
1 | Шоссе Косомнавтов | 011+627 - 018+509 | 6.882 | ремонт | АО "Уралмостострой" тел. дежурного 8-951-944-64-11 гл.инженер Антонов А.С., тел. 8 922 242 08 84 | Дорожное движение организовано по временной схеме | 2024-08-31
2 | Пермь - Усть-Качка | 045+000 - 050+000 | 5 | ремонт |  |  | 30.09.2024 (50%); 31.07.2025 (50%)
3 | Большая Соснова - Частые | 006+432 - 016+550 | 10.118 | ремонт
4 | Очер - Верещагино - Сива | 015+052 - 018+700 | 3.648 | ремонт
5 | Ильинский - Чермоз | 004+000 - 009+000 | 5 | ремонт
6 | Восточный обход | 009+000 - 017+000, 022+000 - 029+960 |  | ремонт |  |  | 2024-08-31
Лот № 3 (2024 - 2025 гг.) АО "Уралмостострой" Договор №136-24- р от 26.04.2024 г.
1 | Кукуштан - Чайковский | 179+000 - 180+000, 181+200 - 183+000, 196+000 - 199+000 | 5.8 | ремонт | АО "Уралмостострой" тел. дежурного 8-951-944-64-11 гл.инженер Антонов А.С., тел. 8 922 242 08 84 | Дорожное движение организовано по временной схеме | 30.09.2024 (50%); 31.07.2025 (50%)
2 | Чернушка - Куеда | 015+000 - 020+000 | 5 | ремонт
3 | Оса - Чернушка | 002+000 - 007+000, 020+000 - 022+000 | 7 | ремонт
4 | Кукуштан - Чайковский - Камбарка | 013+500 - 015+500, 029+400 - 031+650 | 4.25 | ремонт
5 | Куеда - Янаул | 020+900 - 025+193 | 4.293 | ремонт
6 | Чернушка - Тюш | 048+600 - 052+400 | 3.8 | ремонт
Лот № 4 (2024 - 2025 гг.) ремонт гравийных дорог АО "Уралмостострой" Договор №233-24-р - стадия заключения контракта
1 | Чернушка - Тюш - Явгильдино | 009+968 – 010+876 (п. Алмаз) | 0.908 | регенерация | АО "Уралмостострой" тел. дежурного 8-951-944-64-11 гл.инженер Антонов А.С., тел. 8 922 242 08 84 | Дорожное движение организовано по временной схеме | 2025-07-31
2 | Усть - Кишерть - Суксун | 003+370 – 006+710 (с. Седа) | 3.34 | регенерация |  |  | 30.09.2024 (50%); 31.07.2025 (50%)
3 | Оханск - Большая Соснова | 007+490 – 008+400 (д. Шалыга) | 0.91 | регенерация
4 | Оханск - Большая Соснова | 031+174 – 031+800, 031+821 – 032+500 (д. Тараканово) | 1.305 | регенерация
5 | Оханск - Большая Соснова Очер - Осиновка | 020+645 - 020+850, 023+124 - 023+320 (д. Осиновка) | 0.401 | регенерация |  |  | 2025-07-31
Лот № 5 (2024 - 2025 гг.) ремонт гравийных дорог ООО "Строительное управление №157" Договор №230-24-р - стадия заключения контракта
1 | Ощепково – Никино | 012+906 – 015+406 | 2.5 | регенерация | ООО "СУ-157" Тел.8(342) 206-04-10, тел. диспетчера: 8-912-781-77-03 | Дорожное движение организовано по временной схеме | 30.09.2024 (50%); 31.08.2025 (50%)
2 | Кудымкар – Усолье (п. Майкор) | 078+895 – 083+973 | 5.078 | регенерация
3 | Кудымкар – Усолье (п. Пожва) | 098+908 – 099+045 | 0.137 | регенерация
Лот № 6 (2024 - 2025 гг.) ремонт гравийных дорог ООО "Строительное управление №157" Договор №231-24-р - стадия заключения контракта
1 | Гайны - Усть-Черная (п. Гайны) | 000+000 – 006+910 | 6.91 |  | ООО "СУ-157" Тел.8(342) 206-04-10, тел. диспетчера: 8-912-781-77-03 | Дорожное движение организовано по временной схеме | 31.10.2024 (50%); 31.08.2025 (50%)
2 | Гайны - Усть-Черная (п. Усть-Черная) | 114+560 – 116+084 | 1.524

## мосты
Объекты ремонта мостовых сооружений 2024 - 2025 гг.
№ | БКД | Опорная сеть | Специалист | Район | № договора | Дата заключения | Окончание работ по договору | Окончание работ по факту (приемочная комиссия) | Подрядная организация | Субподрядная организация | Автодорога | Участок ремонта, км - км | Всего по проекту, п.м | Стоимость работ по договору, тыс.руб. | Выполнено за неделю с 22.11.2023 по 29.12.2023 | Всего выполнено на 21.06.2024 | Общий процент выполнения по объекту
ЛОТ № 1 договор № 211-24-р от 11.06.2024 ООО "ТехДорГрупп"
1 |  |  | Русских Д.В. | Пермский | № 211-24-р | 2024-06-11 | 2024-11-15 |  | ООО "ТехДорГрупп" |  | Восточный обход г. Перми | р. Мось, км 19+263 (правый) | 126.6 | 116090.6365
2 |  |  | Русских Д.В. | [7 empty] | Восточный обход г. Перми | Путепровод через а/д Пермь -Новобродовский, км 22+674 (правый) | 60
Лот № 2 договор № 205-24-р от 10.06.2024 ООО "ТехДорГрупп"
3 |  |  | Никитин Е.А. | Юрлинский | № 205-24-р | 2024-06-10 | 2024-11-15 |  | ООО "ТехДорГрупп" |  | Кудымкар - Гайны | р. Бадьюшка, км 50+119 | 12.7 | 201526.0075
4 |  |  | Никитин Е.А. | Гайнский | [6 empty] | Кудымкар - Гайны | р. Лолог, км 123+001 | 95.37
Лот № 3 договор №210-24-р ООО "СК "Химспецстрой"
5 |  |  | Мехоношин Д.Н. | Чердынский | № 210-24-р |  | 2024-11-15 |  | ООО "Химспецстрой" |  | Чердынь - Ныроб | р. Кемзелка, км 5+813 | 24.48 | 284687.6221 |  | Аншлаги, ППР согласованы
6 |  |  | Мехоношин Д.Н. | Чердынский | [6 empty] | Чердынь - Ныроб | р. Низьва, км 29+495 | 39.63 |  |  | Аншлаги, ППР согласованы
Договор № 213-24-р от 11.06.2024 ООО "ТехДорГрупп"
7 |  |  | Русских Д.В. | Чернушинский | 213-24-р | 2024-06-11 | 2024-11-15 |  | ООО "ТехДорГрупп" | ООО "Камамост" | Чернушка - Тюш | р. Ореховка, км 18+299 | 41 | 42573.8576